（部门集中采购）

竞争性谈判文件

项目名称:机电工程学院产教中心设备搬运服务

项目编号: 徐工院（集）（服）[2023]007号

徐州工程学院招投标办公室

（2023）年度

目 录

第一部分   投标须知

一、项目概况

二、相关说明

三、投标人资格

四、投标报价要求

五、响应文件要求

六、开标与评审

七、采购项目履约保证金规定

八、发布公告媒介

第二部分   采购项目的技术需求和商务要求

一、技术（质量）需求

二、商务（服务）要求

第三部分  付款方式及其他约定

第四部分  响应文件格式

第五部分  合同草案条款

# 第一部分   投标须知

（投标人应认真阅读采购文件中全部内容。投标人必须按照采购公告、采购文件的规定和要求提交响应文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

## 一、项目概况

因校区调整原因，机电工程学院产教中心需整体搬迁至东校区。现面向社会招选1家专业技术强、管理规范的搬家服务公司，由其提供实验室仪器设备、实验桌椅及办公家具搬运及安装服务。投标人在投标前应当按照项目要求做好调研和咨询工作。

本次搬运服务分为两阶段进行。第一阶段服务期限自校方通知进场之日起至原工培中心所有物品迁至东校区产教中心内（部分设备仪器由于场地改造未完成，需要就近临时放置）为止，要求在15天内完成；第二阶段自校方完成场地改造通知投标人之日起至全部设备安装、调试完成，要求在10天内完成。

个别设备因校方原因暂时无法搬迁的可保留服务期限1年（具体以合同签订日期为准）。

本项目采购预算控制价43万元，资金已到位。

## 二、相关说明

（一）本采购文件仅适用徐州工程学院招标办组织的采购活动。

（二）凡符合采购公告及采购文件要求的投标人均可参与。

（三）无论结果如何，参加的投标人自行承担因此所产生的全部费用。

（四）本次采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

（五）凡参与此采购项目的投标人，均视为接受并遵守采购公告及采购文件相关规定。

（六）潜在投标人须认真研读采购文件内容，根据实际需要自行联系踏勘现场，并对相关数据、要求进行确认，责任和风险自行承担。

（七）采购方可因任何原因，在投标截止时间前对采购文件进行必要的澄清或修改，并以“更正公告”等形式发布，履行通知义务。请潜在投标人务必在送达响应文件截止时间前，随时关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”发布的该项目的相关更正、变更内容。不管投标人是否关注、下载，均视为已知晓该项目的全部内容和有关事宜。因未能及时关注导致的相关损失，由潜在投标人自行承担。

（八）采购方在中标通知书发出之前的任何时候，有权取消本次采购活动，对因此而受到影响的投标人不承担任何责任，也不需要向受到影响的投标人解释采取这一行动的理由。

（九）采购文件中技术（质量）需求部分标明的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅作说明参考使用,非限制性条件，投标人可以选用符合或者高于采购文件要求标准的替代标的进行投标。

（十）如无特别说明，本次采购活动投标有效期，自提交响应文件的截止之日起算至合同签订之日为止。

（十一）质疑和投诉：根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，参加所质疑项目采购活动的投标人有权提出质疑；投标人须在规定的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。1.投标人对采购文件提出质疑的，应当在采购文件公告后，送达响应文件截止3日前，以书面形式向招投标办公室提出。接收响应文件后不再接受对采购文件的质疑申请。2.投标人对谈判过程、评审结果提出质疑的，应当在评审结果公示发出后3日内，以书面形式向招投标办公室提出。3.投标人提出质疑应当提交质疑函和必须的证明材料。质疑函包括：投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期。4.质疑函和必须的证明材料应当由法人或授权代理人签章（或加盖投标人单位公章）方为有效。5.接收质疑函的方式：由质疑人书面送达；送达部门：徐州工程学院招投标办公室；联系电话：0516-83200231；送达地址：徐州市云龙区丽水路2号徐州工程学院行政楼B212室。

质疑人对答复不满意的，或者在规定的时间内未收到书面或口头答复的，可以在答复期满后15个工作日内向上级监督部门提起投诉。

（十二）投标单位法人或授权代理人须在评审结果公示结束后，接到招投标办公室通知3日内携带本人身份证到徐州工程学院招投标办公室领取书面《中标通知书》及履约保证金收据。

（十三）文件中相关名称规定：1.“近3年”是指2020年1月1日及以后，至项目开标当月之前（不含开标当月）。2.“签章”是指“签字”或“加盖私章”。

## 三、投标人资格

参加采购活动的投标人须具备以下条件：

（一）投标人须具备独立承担民事责任的能力，响应文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件。分公司投标须同时提供总公司（或其上级公司）授权分公司参加投标的授权书原件（须授权人签字或加盖授权单位公章方为有效）；分公司不得以总公司的资格、资质、业绩、信誉、设备和专业技术能力等参加投标；总公司和分公司不得同时参加同一合同项下的采购项目的投标。

（二）投标人应当具备有效期内的道路运输许可证，具备相关项目的供应及服务能力；具有履行合同所必需的资信、能力证明。

（三）投标人的授权代理人参加投标，须提供其属于投标人正式在职人员的有效证明。

（四）本项目不接受联合体投标和自然人投标；同一合同项下不接受具有关联关系的供应商同时投标，否则，所有具有关联关系的供应商均投标无效。

（五）本项目不接受被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人参与投标。参与本次采购活动的投标人，其法人或负责人所在的公司在近3年内没有违法违规行为。投标人须提供信用查询记录，查询渠道：“信用中国”网站；查询时间：本次公告发布之日至投标截止之日的任意时间；查询结果：采取网页打印形式（查询与打印内容应当清晰可辨），加盖单位公章。

## 四、投标报价要求

（一）本项目采用竞争性谈判方式采购。是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程或服务事宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，谈判小组经评审和谈判后，以低价确定中标供应商的采购方式。

该项目要求投标人二次报价，二次报价作为最后报价。评审委员会经评审、谈判后，向有效投标人明确采购需求及相关要求，由有效投标人进行最后报价。如遇分项报价复杂的采购项目，经评审委员会同意，最后报价时可以只报投标总价，对分项报价表的调整应当在评审结束后24小时内完成，签章后扫描发邮箱（xgytbyx@xzit.edu.cn）。“分项报价表”只能在响应文件中分项报价的基础上“下调”，不可“调增”分项报价，并且要保持与“最后报价”一致。经审核后有不符合、不一致的情形，将取消中标资格。提醒：在规定的第二次报价时间内（5分钟），投标人只能发送一次报价信息，发送多个报价信息的将被拒收。

（二）本项目采购的是非进口产品、工程或服务。投标人应当根据采购项目的要求进行报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，包含增值税税款及其他所有税费，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物/工程/服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

特别提醒：1、该项目总价固定，投标人按采购内容报价（整体投标，不接受某一类产品单独投标或未包含完所有产品的投标）；搬迁所需的一切费用（包含“车费+人工费+材料费”等）均计入报价，采购人不支付成交价以外的其他款项。

2、投标报价须包含“机电工程学院产教中心设备搬运服务设备物品清单”中所有产品的搬迁及相关工作，包括搬迁前的状态确认、拆卸及包装（包装、标示）、搬运（含上下楼）、安装（确保质量和使用）、调试及性能验证与搬迁后的状态确认等所有相关工作，服务过程中自行承担搬运所需的各类辅助工具及耗材。

（三）响应文件中的“投标报价函”和“分项报价表”应根据采购项目准确填写，只接受人民币报价。币制、金额单位要统一，数字、文字要清晰，不得涂改；报价应是唯一的，采购方将不接受有选择的报价；投标报价（包括分项报价）不能为“0”，且必须打印，不得手写；单价、合价、总价最多保留两位小数；“投标报价函”和“分项报价表”中的“投标总价”要一致，且大小写必须一致；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（四）“分项报价表”作为“投标报价函”的报价依据，由投标人根据“采购项目及采购清单”自行设计制作，严格按照采购文件的要求，逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字；投标人没有填写“单价”和“合价”的项目将不予计算，并认为此项费用已包含在“投标总价”当中；合价、投标总价计算必须准确；否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

（五）评审委员会在审查、确定时，对方案、要求可作必要调整，评审委员会审定后可予以执行。

（六）本项目采购方不要求投标人提供备选标，即投标人在响应文件中只能提供唯一明确报价。

（七）除非采购文件、技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 五、响应文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编制、装订响应文件。响应文件格式见“第四部分 响应文件格式”（其中有“固定格式”和“参考样式”）。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对响应文件的评价。

特别提醒：1、响应文件中所有“资格性、符合性”证明材料均应当按照响应文件格式要求提供，并且应当完整、全面、清晰可辨；如果要求提供“复印件、扫描件、网页打印件”等材料，均应当加盖投标人单位公章（鲜章）方为有效，否则，投标无效（但评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定）。

2、由于投标时提供的是电子稿，受网络、设备、系统、文件大小等各种不确定因素影响，与“资格性审查”、“符合性审查”、“采购需求”无关的材料不要提供，否则造成的投标文件无效等情形由投标人负责。

（一）响应文件的构成、顺序及要求

1、封面；

2、目录（从“2”开始编页码）；

3、资格性和符合性审查响应对照表；

4、资格性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）营业执照等证明文件复印件（详见“三、投标人资格”）；

（2）相关资质证书或许可证书复印件（详见“三、投标人资格”）；

（3）近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“信用查询记录”（详见“三、投标人资格”）；

（4）具有健全的财务会计制度书面声明承诺书（原件放“正本”中）；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书（原件放“正本”中）；同时附“近3年同类项目业务合同（实验设备搬运）1份”。

5、符合性审查（该项为实质性响应条款），包括但不限于：

（1）法人或负责人有效身份证明；授权委托书（原件放“正本”中）及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效）；

（2）分项报价表；

（3）“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”；

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺；

6、投标人参加本项目采购活动近3年在近似项目（实验设备搬运）经营活动中的业绩一览表，提供合同等证明资料复印件；

7、项目组织及实施方案、质量保证及服务承诺、其他相关方案等；

8、投标报价函。

（二）响应文件的签署和送达

1、投标人必须按不同标段分别制作响应文件。响应文件应按格式要求由法人或授权代理人签章，并加盖与投标人单位一致的公章方为有效。响应文件按公告要求的方式送达。

2、响应文件一经送达，无论投标人是否中标，其响应文件不予退还。

（三）投标响应和偏差

1、响应文件应当对采购文件的技术规格及性能指标、实质性要求和条件、商务条款等作出满足或更有利于采购方的响应，否则，投标人的投标将被否决。

2、采购文件中如果规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，则超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

3、响应文件对采购文件的全部偏差，均应当在响应文件的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”中列明，除列明的内容外，视为投标人完全响应采购文件的全部要求。投标人如不提供“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，或仅提供空白表格，将被视为没有实质性响应采购文件，其投标将被否决。

（四）投标无效情况

1、响应文件送达的时间超过规定的响应文件送达截止时间。

2、响应文件未按采购文件要求的份数、格式和内容编制、装订、密封；响应文件未按要求签字或盖章。

3、响应文件不符合采购文件的要求，不满足“资格性审查”或“符合性审查”要求。

4、投标人在投标过程中有违法违纪行为和不良信用情况等。

5、未按采购文件要求提供“投标报价函”。

6、投标报价超过采购预算；响应文件中出现两个或多个投标报价；未按“采购清单”要求提供“分项报价表”；未按规定格式报价；合价、总价计算错误；投标报价大小写不一致等。

7、响应文件含有采购方不能接受的附加条件。

8、未按采购公告及采购文件的要求提前履行报名及缴费手续。

9、采购文件中规定的其他投标无效情形。

说明：评审委员会有权决定是否对该类错误发起澄清，如启动澄清程序，结果由评审委员会决定。

## 六、开标与评审

（一）招标人按照本次采购公告中的日程安排和方式，在规定的时间组织谈判、评审，所有参加投标的投标人，其法人或授权代理人须准时参加（参加时应当提供身份证明原件），否则，视为对评审结果无异议，产生的一切后果由投标人负责。

（二）评审委员会只对确定为实质上响应谈判文件要求的有效投标人进行评价和比较。在评审时，评审委员会可根据采购项目具体情况请有效投标人进行现场谈判（采购文件中如无特别规定，则法人或授权代理人应当携带身份证明原件参加谈判，同时可带1-2名经济、技术、法律人员参加），否则，产生的一切后果由投标人负责。

（三）评审程序

1、资格性和符合性评审

评审委员会依据采购文件规定的要求，先对响应文件中的资格性条件进行审核，然后对响应文件中的符合性条件进行形式审核；经认定为资格性或符合性评审不合格，不得进入下一阶段评审。判断资格性和符合性响应与否的依据是响应文件本身，而不是寻求外部证据。

2、详细评审

评审委员会对通过资格性和符合性评审的有效响应文件进行详细评审，审查“产品的性能指标、技术配置、服务要求、质量标准、质保期、质量保证与服务承诺、投标报价、工期、供货期、方案等”是否与采购需求相匹配。由评审委员会协商确定至少2-3家有效投标人，拟定谈判策略，就相同问题分别进行谈判，并进行二次报价，原则上二次报价为最终报价；未在规定时间提交最终报价的按无效投标处理。详细评审未通过、未被邀请进入谈判的投标人不能确定为中标人。评审委员会按照评审原则，独立地对符合采购要求的有效投标进行比较和评审。

3、相同品牌处理规则

同一标段不同投标人提供相同品牌产品，且通过资格性审查、符合性审查的，按1家投标人计算，其它投标人不能作为中标候选人推荐。评审委员会经评审、谈判后，向有效投标人明确采购需求及相关要求，由有效投标人进行二次报价（最后报价），最后报价低的，参与不同品牌中标候选人排序。如遇相同品牌投标报价相同时，由采购方代表确定1家参加排序。

非单一产品采购项目，多个投标人提供相同品牌产品的价格均超过其投标总价50%的，按照相同品牌的操作规则处理。

4、异常低价处理规则

投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于采购预算或者某些分项报价明显不合理的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，由评审委员会决定是否进行异常低价评审。判断依据是报价低于预算控制价的30%，即【报价<（控制价-（控制价×30%））】，以衡量是否存在恶意竞争行为。

如进行异常低价评审，应当要求投标人现场做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评审委员会认定该投标人以“低于成本价竞标”，作无效投标处理。投标人证明其能够诚信履约并承诺中标后提供招标文件规定以外的履约担保的（数额由评审委员会现场根据具体项目确定），可以继续参加评审。

5、定标

评审委员会按最终报价由低到高推荐中标候选人。最终报价相等时，由采购方代表确定1家作为中标候选人。

（四）为降低采购成本、缩短采购周期、提高采购效率，项目公告后，投标人或有效投标人不足三家时，原则上不能开标或评审。特殊项目，根据采购方需要，经评审委员会审核后，可以现场确定正常开标或评审，评审方式转为竞争性谈判或单一来源。

（五）评审结束后，将公布评审结果。按照规定对评审过程保密，对未中标原因不作解释说明。

## 七、采购项目履约保证金规定

（一）拟中标人应当在评审结果公示日起三日内向招标人交纳不超过中标金额10%履约保证金，具体金额以《关于交纳履约保证金、签订采购项目合同的说明》为准。拟中标人应当按照招标人的要求及时、足额缴纳履约保证金。

（二）履约保证金仅限于通过银行用其基本账户支付，不接受现金缴纳履约保证金，不得以分公司、办事处或其它机构的名义交纳履约保证金。

单位名称：徐州工程学院

开户行名称：中国建设银行徐州云龙支行

银行帐号：32001718136052504164

地址：江苏省徐州市云龙区丽水路2号

电话：0516-83689763

（三）评审结果公示三日内无异议，且已经交纳履约保证金，将向拟中标人发出中标通知书，不再发布中标公告。

（四）如果拟中标人没有在规定的时间内交纳履约保证金，或对采购项目的质疑（投诉）成立，或拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署合同但不予履行等，则取消（拟）中标人资格，已经缴纳的履约保证金作为违约金不予退还。

（五）因（拟）中标人提供的基本帐户信息错误而导致废标、保证金误退等情况由（拟）中标人承担。

## 八、发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注徐州工程学院网站（http://www.xzit.edu.cn/）“招标与采购”相关内容；投标人在制作响应文件、送达响应文件前，因没能持续关注本次采购相关信息而造成损失，由投标人自负。

# 第二部分  采购项目的技术需求和商务要求

特别提醒：该章节内容为实质性响应内容。该章节中的货物/工程/服务名字仅为书写分类和标题用，并无实际功能暗示，也无特定系统或设备指向，投标人应以具体的技术需求、商务需求、功能需求为准进行解决方案设计，结合自身情况阐明所提供货物/工程/服务的符合、匹配程度（包括产品的详细规格\技术参数），编制“分项报价表”、“项目组织及实施方案”、“质量保证及服务承诺”等响应文件内容。

对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”和“商务（服务）偏离表”，投标人必须按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术、商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

现场踏勘及技术咨询：为减少相关误差，如投标人需要进行现场踏勘的，请投标人自行联系，投标人对考察中获取的现场资料自行负责。无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：刘老师，联系方式：15842218803。

## 一、技术（质量）需求

（一）采购标的内容

1、采购标的功能、目标需求

因校区调整原因，机电工程学院产教中心需搬迁至东校区。现面向社会招选1家专业技术强、管理规范的搬家服务公司，由其提供实验室仪器设备、实验桌椅及办公家具搬运服务。投标人在投标前应当按照项目要求做好调研和咨询工作。

2、采购清单

| 序号 | 名称 | 投标总价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机电工程学院产教中心设备搬运服务（详见附件“机电工程学院产教中心设备搬运服务设备物品清单”） |  |

说明：1、本项目搬迁服务须按要求完成附件“机电工程学院产教中心设备搬运服务设备物品清单”中所有产品的搬迁及相关工作，包括搬迁前的状态确认、拆卸及包装（包装、标示）、搬运（含上下楼）、安装（确保质量和使用）、调试及性能验证与搬迁后的状态确认等所有相关工作，服务过程中自行承担搬运所需的各类辅助工具及耗材。

（二）搬运标准要求

具体搬运清单和搬运要求详见《机电工程学院产教中心设备搬运服务设备物品清单》（对清单中信息如有疑问可现场确认）。设备搬迁参照《I、II类设备及物品分类表》要求处理。

注：本次搬迁物品大致分类分为I、II级等，可参考下表。

I、II类设备及物品分类表

| 分类 | 描述 |
| --- | --- |
| I类（精密仪器设备） | 指除拆卸、安装外，设备拆卸前需进行物品测试，由中标人、用户单位确认仪器设备原有状态；搬迁到位调试完成后，再次进行物品测试由中标人、用户单位确认搬迁后的仪器设备状态不低于拆机前的状态。如数控车床、加工中心、钻铣床、万能外圆磨床、切割机等精密设备。 |
| II类（常规仪器设备） | 指除拆卸、安装外，设备搬迁前、后仅需要通电测试，安装后需要校准仪器设备状态，确认仪器设备工作状态正常即可正常工作的仪器及设备，如对刀仪、锯床等设备。 |
| 普通物品 | 指只需拆卸及组装物资，典型如实验台、办公桌椅等。 或指只需要搬运物资，典型如柜子、资料、书籍等杂物。 |

（三）技术（服务）、质量标准：

投标人需根据招标人项目情况及新实验室规划图，对招标人新址和旧址进行勘察基础上提供详细的书面搬迁规划方案，指定项目技术负责人跟进搬迁实施，方案包括但不限于：

1、迁移前规划，包括对搬迁仪器设备旧址和新址的勘察情况说明；

2、搬迁流程方案及各阶段时间节点；

3、车辆运输及工具配置方案，中标人应为本项目配备充足的车辆及人员，自行负责搬运所需机械设备、耗材等，确保在规定时间内完成所有项目内容的搬运及拆装工作；

4、路线规划方案；

5、仪器设备迁移顺序及定位规划方案；

6、人员配置方案及相关专业资质提供，中标人应设专职项目经理，对服务期内的搬运工作进行指挥、监督，发现问题及时采取措施进行处理，并通知校方；

7、提供搬迁关键环节技术保障相关支持硬件或软件设施；

8、各类专业表格：场地确认、仪器设备状态确认、装箱单等。

搬迁工作具体要求

1、迁移前状态确认：

中标人在仪器设备搬迁前需对采购人迁移清单中物品外观、数量、完整性以及搬迁前设备工作状态进行确认。

2、仪器设备拆机：

仪器设备状态确认后，中标人负责安排专业仪器设备工程师负责对全部待迁仪器设备的拆装工作，拆机后对仪器设备及相关配件进行详细标注及登记。招标人搬迁物品所用的拆装箱由中标人提供。

3、仪器设备包装：

中标人需对全部待迁物品进行妥善包装保护，确保所有物品在运输过程中不因未包装引起破损及刮擦。大型精密仪器设备包装按照出厂包装要求进行（干燥处理、缓冲设置、木箱包装等）。物品包装外需张贴物品标识单，对需装箱物品，由招标人指定人员填写装箱单及装箱统计表。

4、运输：

（1）运输车辆为符合交通管理条例的货物运输车辆，需确保车辆状况良好，并具有搬运资质、通行许可、保险有效、年检合格；

（2）根据仪器设备搬运的要求，如：防水、防震、防倾斜等，运输车辆必须随带防雨、固定、填充物及隔离器材等；

（3）仪器设备在车厢需摆放合理，全部仪器设备单层放置，不得堆叠；

（4）中标人可采用拖车，液压车、移动平台车、叉车、吊车等辅助搬运设备，所有搬运工具做减震防护处理，明确搬运设备的基本参数和数量。对可能需要用到的各种特种设备，由中标人安排提供，所有现场作业需用到的特种设备须保证干净且具备检验合格证书，操作人员应具备相应的特种设备作业人员证；

（5）中标人需采用环保材料搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，特别是重型设备的搬运要对实验室地面进行特殊防护，如用木板等材料进行保护，如有损坏，按市场价原价进行赔偿。

（6）对无法正常从实验室迁出或迁进的设备，中标人需提供专业、合理的迁移措施方案由招标人选定；

（7）中标人应协助招标人完成搬运计划的细化和现场管理，专门安排经验丰富的车辆调度人员进行现场调度，相关负责人现场办公，搬运高峰期增加调度和现场管理人员；

（8）中标人需提供搬运工人、调度人员、现场管理人员安排计划表和搬运设备一览表，确保随车配备足够的搬运工人，在采购人指定人员及仪器设备专业工程师的指导下，完成仪器设备装车工作。

5、仪器设备临时放置

由于迁入场所场地需要进行改造，搬迁设备到达新场地后，部分设备需要就近临时放置，待场地改造完成，再进行最终的定位及设备安装、接线、调试。临时放置的设备需要按照采购人指定的位置摆放，且做好必要的防护，对需要移机定位的设备可暂时不进行包装拆除。

6、仪器设备二次移机及最终定位、安装、调试：

（1）仪器设备迁入场地改造完成后，中标人需根据规划图指定位置进行移机、定位和安装、接线，并及时回收包装材料；

（2）所有仪器设备按照规定完成安装、接线、对清单中规定需要接通电源并进行相应测试的，应完成测试工作。

7、迁移后状态确认：

（1）中标人会同招标人指定人员对仪器设备最终状态进行确认，需完成与迁移前相同的指标测试，确保仪器设备恢复到拆卸前状态后，进行书面确认验收。

（2）设备需通电运行的，确保性能不低于搬迁前状态。

（3）所有设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。

（4）仪器设备的搬迁内容还包括清单中所列设备附属的电脑、打印机和辅助仪器、设备及连接线缆、仪器设备配件耗材等，具体清单以现场勘查为准。

（5）在交接过程阶段，需由招标人相关工作人员签字确认、认可。

（6）办公用品、文件资料：搬迁完成后，中标人应确保所有物品仍具备原有功能；在搬迁过程中造成损毁、无法恢复原状的物品，中标人应按照原有的规格、数量予以补齐。

（7）办公家具：家具表面及易损部件须进行包装保护，安装后采取必要的加固措施。

8、迁出地的摄像头、电风扇等设施需要由中标人在场地改造完成后负责重新安装、接线，保证能够恢复使用。

9、修复对可能涉及的建筑物破损，清运搬迁产生的垃圾。

服务过程中管理要求

1、现场管理：必须服从学校防疫、安防、消防及交通等管理要求。

2、实施场地交付：项目场地可交付中标人实施，实施范围的具体位置及可交付中标人实施安排的项目实施范围，应严格依照招标人交付图纸执行。

3、作业条件：中标人须确保所派遣全部迁移相关工作人员只在指定项目实施场地活动，不得进入其它楼层正常办公区域，不对正常办公进行干扰，办公现场须建立明确规范的指引与说明。

4、人员着装：中标人派遣迁移人员需统一着装，未统一着装人员不得进入项目实施场地。

5、应急预案：中标人必须为本次搬运制定可行性突发事件应急预案；预案中应涵盖以下内容；实验室火灾、实验室触电等；实施方应具备相应人力、设备、资质和能力来处理各类应急事故。

6、事故及损害赔偿：中标人应做好搬运现场的保护工作，对于搬迁过程中涉及到的实施现场（如电梯、地面、墙面、道路、楼梯、门窗、家具等）做到有效保护，如有损坏，按市场价原价进行赔偿。搬迁服务过程如出现的仪器设备跌落、交通事故、物品丢失、重新安装失败、失火、水淹、触电、中毒、灼伤及其它各种工作人员的身体损伤、死亡等事故，均由中标人承担全部责任，并赔偿采购方全部损失。搬迁服务过程中若出现任何安全事故，由中标人负责全部责任。

7、中标人自行负责搬运过程中人员安全，自行购买好保险，所购买保险应覆盖搬迁作业全过程，包括搬运前仪器设备的测试、拆机、移动、包装、运输，直至搬迁至新址后的卸货、搬运、安装、调试、测试等环节。搬迁服务过程如出现的仪器设备跌落、交通事故、失火、水淹、触电、中毒、灼伤及其它各种工作人员的身体损伤、死亡等事故，均由中标人承担全部责任，并赔偿校方全部损失。搬迁服务过程中若出现任何安全事故，由中标人负责全部责任。

8、中标人对所派遣项目人员做好安全教育，提供工伤意外保险，项目人员提供与中标人的服务协议及保险证明方可入场。中标人所有作业人员自身的安全由中标人负责。

9、中标人须依据相关法规文件要求承诺对在承接仪器设备等物品搬迁服务项目中所涉及的技术、人员等资料承担保密义务和责任。

10、安全注意事项：

（1）中标人需有科学、健全的搬运安全制度和措施；

（2）负责安全、照章搬运，建立保证人身、搬运车辆和财务安全的方案；

（3）做好搬运物品的保护，轻拿、轻放、轻拆、轻装、轻摆，做好物品固定和隔离；

（4）投标人驾驶员必须严格控制车速，平稳行车，避免运输物品的损坏和丢失；

（5）投标人必须做好防雨、防水、防火、防压、防震和防撞措施；

（6）投标人派遣项目人员不得在项目实施场地发生抽烟、喝酒、大声喧哗等不适当行为；

（7）投标人对所派遣项目人员做好安全教育，提供工伤意外保险，项目人员提供与投标人的服务协议及保险证明方可入场。投标人所有作业人员自身的安全由投标人负责。

（8）项目过程管理预案和信息沟通机制，能够实现旧址到新址点对点的过程文件对应。

## 二、商务（服务）要求

（一）服务期限及服务要求：

本次搬运服务分两阶段进行。第一阶段期限自校方通知进场之日起至所有服务内容迁至目的场所（无法最终定位的设备需要在附近场地临时放置）要求在15天内完成；第二阶段为场地全部改造完成后，通知投标人进场之日起10天内完成。个别设备因校方原因暂时无法搬迁的可保留服务期限1年（具体以合同签订日期为准）。

货物在首次搬迁至目的地后由投标人、用户双方代表清点数量，清点无误后由双方进行书面确认并签字。第二阶段服务在全部仪器设备最终定位后，双方再次清点数量并签字确认，确保迁出物数量没有改变。由中标人负责组织在10天内完成全部设备的安装、接线及调试工作。

（二）服务地点：

搬出地点主要涉及中心校区二期实训中心，格致楼附2，教三地下室；搬入地点为东校区工程机械智慧制造创新实训中心厂房、120库房及履真楼114房间、214房间。

（三）验收方法及验收标准：

1、中标人需完成招标文件规定的实验室整体搬迁服务，确保物品没有遗漏。验收由学校使用单位与中标人联合进行，主要对搬迁物品的数量、外观、安装质量、功能等进行验收。

2、仪器设备的验收标准：仪器设备送达指定位置，待场地改造完成后进行最终定位安装，按装箱单逐项清点，确保数量和发运前一致。到达迁入地的仪器设备必须和装箱单中标明的名称、品牌、型号、数量、固定资产编号一致；搬迁前后对仪器设备做资料存档，确保搬迁后仪器设备及附件外观较搬迁前无新增破损、锈蚀、碰伤等。设备搬迁后需确保外观完整、附件齐全。搬迁后仪器设备未达校准规范的，中标人必须提供维修或者更换服务，维修需在30个工作日内完成且满足国家计量要求，未能在30个工作日内完成维修工作需提供同品牌、同型号或高于原有配置仪器设备的换新服务。

3、办公家具、办公用品、文件资料的验收标准：搬迁前后数量一致，外观无新增破损、锈蚀、碰伤，保证物品功能不丧失。

4、耗材的验收标准：搬迁前后数量一致，保证所有的标签完好，使用性质不变。

（四）售后服务要求：搬迁或安装过程中设备有损坏的，由投标人负责维修。投标人维修物品的保修期不少于6个月（从采购人验收合格之日起算）。

# 第三部分  付款方式及其他约定

一、在合同签订之前，采购方有权对中标人的资格、履约能力、信誉状况、服务质量等进行审查，审查方式包括询问、调查和实地考察等。如发现中标人提供的投标材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，有腐败、欺诈和不良信用行为，或质疑（投诉）成立，则采购方有权取消其中标资格、没收其履约保证金。

二、中标人应在规定时间内与采购人签订采购合同，并按合同标的履约。中标人拒绝与采购人签订合同的，或经查实提供虚假材料中标的，或质疑（投诉）成立，或因不可抗力（或自身原因）不能履行采购合同的，则采购方有权取消其中标资格。采购方可以按照评审报告推荐的中标候选人顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动，但中标人缴纳的履约保证金将不予退还。评审结果公示后，如果（拟）中标人发生变化，仅影响相应标段中标人顺序。

三、项目验收：采购方与中标人按采购文件、响应文件、合同共同进行验收。合同项目履约完毕，中标人应当及时向项目承办单位提供验收方案、申请项目验收，验收合格后签署验收报告。验收报告的签署不能免除中标人在质量保证期内对合同项目应当承担的保证责任。

四、付款方式：1、中标人完成所有应搬迁物品50%的搬迁工作量，经招标人开箱验收确认完好后，可申请预付合同款的30%；2、中标人完成所有搬迁、安装、调试工作，经招标人组织验收合格后，招标人支付合同款的70%。中标人不提出预付款申请的，默认在所有工作完毕且招标人组织验收合格后一次性支付100%的合同款。凭加盖徐州工程学院招投标办公室审核章的验收报告（一采多年的服务项目凭年度验收报告）支付。在签订合同时，供应商明确表示无需预付款的，采购方可不适用前述规定。

采购方付款前有权要求中标人开具合法、等额的增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票），否则采购方有权拒绝付款并无需承担违约责任。

五、履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格，或合同期满，一次性无息退还（凭“履约保证金退付申请书”及“收款收据原件”到学校财务处办理退款手续）。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，采购方有权扣除履约保证金取得补偿。

六、有关“知识产权、专利权、软件著作权”等特别要求：

（一）采购方在履行合同过程中提供给中标人使用保管的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于采购方。

（二）中标人提供的合同项目涉及知识产权、专利权、软件著作权的，则中标人在合同签订前应当提供产品原生产厂家针对本项目的签字盖章的授权销售及质保承诺书原件，并保证采购方在使用过程中免受第三方提出的有关知识产权、专利权、软件著作权等侵权的主张、索赔或诉讼的伤害，否则采购方有权拒签合同并取消中标人资格。

（三）如果采购方收到任何第三方有关知识产权、专利权、软件著作权等的主张、索赔或诉讼，中标人在收到采购方通知后，应当以采购方名义并在采购方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿采购方因此发生的费用和遭受的损失。如果中标人拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到采购方通知后 28 日内未作表示，采购方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由中标人承担。

（四）中标产品（包括软件和硬件）在使用过程中，如遇采购方产品升级、功能扩展、业务互联互通、产品更替等现实需要，中标人必须确保提供相关产品的技术支持，以满足采购方正常、合理的教学、科研所需，中标人不得以知识产权为借口，影响采购方的合理诉求。

七、合同的转让：合同的部分和全部都不得分包、转包。

八、争议解决：双方因合同发生争议，应在采购方的主持下进行调解；协商不成，可按合同约定向人民法院起诉。

# 第四部分  响应文件格式

说明：1、请按采购文件要求编排页码，并将“目录”中的页码与实际页码对应。按照“目录”顺序填写和提交规定格式的文件，未给出格式的文件，由投标人自行设计编写。混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由投标人承担。

2、评审委员会根据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同的合格性及能力。

投标报名表（完善相关信息，彩色扫描后提交）

| 采购方 | 徐州工程学院 |  | 招标办邮箱 |  |  | xgytbyx@xzit.edu.cn |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（单位）名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 授权代理人 |  | 手机 |  |  |  |  | 与响应文件中为同一人。 |
| 通讯QQ号码 |  |  | 必须准确填写！用于视频会议、报价、澄清等传递文件和联络时使用。 |  |  |  |  |
| 我单位确定参加徐州工程学院组织的该项目采购活动，并承诺遵守相关规定和要求。 投标人（单位）盖章 日期 ： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

标书及服务费缴纳承诺

我单位标书及服务费已缴纳，证明材料如下：

粘贴：标书及服务费缴纳证明

（封面）

（部门集中采购）

响 应 文 件

项目名称:

项目编号:

投标人名称：

投标人地址：

法人（或授权代理人）签章：

或单位盖章（鲜章）：

办公电话：

手机号码：

联系邮箱：

年  月  日

目  录

1、资格性和符合性审查响应对照表…………………………页码

2、资格性审查内容……………………………………………页码

（1）营业执照等证明文件…………………………………页码

（2）相关资质证书或许可证书……………………………页码

（3）近3年在经营活动中没有重大违法记录……………页码

（4）财务状况………………………………………………页码

（5）履约能力………………………………………………页码

（6）其它相关内容…………………………………………页码

3、符合性审查内容……………………………………………页码

（1）法人、授权代理人合法有效证明……………………页码

（2）分项报价表……………………………………………页码

（3）响应偏离表……………………………………………页码

（4）投标人声明及承诺、安全服务承诺…………………页码

（5）其它（如有）…………………………………………页码

4、所投产品铭牌、设备前后彩色照片及产品优势介绍……页码

5、所投产品详细技术参数及证明资料………………………页码

（包括但不限于官方宣传彩页、官网截图、检测报告等）

6、近3年近似项目业绩………………………………………页码

7、项目组织及实施方案………………………………………页码

8、质量保证及服务承诺………………………………………页码

9、售后维修和服务方案………………………………………页码

10、其他相关方案（如有） …………………………………页码

11、需要提供或说明的其他材料（如有） …………………页码

12、投标报价函 ………………………………………………页码

资格性和符合性审查响应对照表（固定格式）

投标人：

| 项目 | 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 打ü 或û | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 内 容 | 1 | 营业执照等证明文件 |  |  |
|  | 2 | 采购文件中要求的相关资质证书或许可证书等： 1、有效期内的道路运输许可证。 |  |  |
|  | 3 | 近3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明承诺书，同时附“信用查询记录”。 |  |  |
|  | 4 | 具有健全的财务会计制度等书面声明承诺书。 |  |  |
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明承诺书，同时附近3年同类项目业务合同（实验设备搬运）一份。 |  |  |
| 符 合 性 审 查 内 容 | 1 | 报名缴费与投标一致性 |  |  |
|  | 2 | 法人或负责人有效身份证明；授权委托书及授权代理人有效身份证明材料（提供生效的劳动合同或投标人为其本人缴纳的社保查询证明方为有效） |  |  |
|  | 3 | 分项报价表、投标报价合理性 |  |  |
|  | 4 | 技术（服务）偏离表、商务（服务）偏离表 |  |  |
|  | 5 | 投标人声明及承诺、安全服务承诺 |  |  |
|  | 6 | 资格性、符合性证明材料等签字、盖章情况 |  |  |

（提醒：请按照采购文件要求，对照“资格性和符合性审查响应对照表”中序号及内容按实逐项填写，如果没有填写或填写不准确，造成评委在评审时判断有误，责任由投标人承担。）

健全的财务制度等书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；按照国家法律法规正常依法缴纳税收和社会保障资金，没有偷税、漏税行为，没有欠缴、漏缴行为；愿意如实提供相关证明材料。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司已完全了解本采购文件中规定的技术要求和商务条款；我公司具有很好的厂家原厂产品支持、技术服务、产品调试、系统使用培训及原厂售后服务承诺保证；我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

附：近3年同类项目业务合同（实验设备搬运）1份。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

近3年在经营活动中没有违法记录的书面声明（固定格式）

我单位及法人（或负责人）在参加（                     ）项目（项目编号：                  ）采购活动近3年在经营活动中没有违法记录。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

附：“信用查询记录”。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

法人或负责人有效身份证明（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：

我单位法人（或负责人）合法有效身份证复印件如下：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

联系方式：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

注:投标人参加投标，必须提供法人或负责人有效身份证明。法人或负责人授权其他人参加投标的，还必须同时提供“授权委托书”（ 法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

授权委托书（固定格式）

致徐州工程学院招投标办公室：

兹委托        (联系方式：        )代表我单位参加徐州工程学院组织的       项目采购活动（项目编号:     ）。授权代理人为我单位正式在职职工（已按采购文件要求提供证明材料），有权在该项目采购活动中以我单位的名义签署“投标报价函”和“响应文件”等材料，负责采购质疑、澄清、解释、签订合同并执行一切与合同履行有关的事项。

授权代理人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认；授权代理人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

法人或负责人（必须本人签字或加盖私章）：

投标人单位公章（鲜章）

年  月  日

授权代理人身份证复印件：

粘贴身份证复印件，反、正两面。

注: 授权代理人参加投标的，除必须提供“法人或负责人有效身份证明”外，还必须提供该“授权委托书”（法人或负责人本人参加投标不需要提供）。经法人或负责人本人签字或加盖私章，并同时加盖单位公章后生效。该证明为实质性响应内容。

（投标人须根据采购项目不同，自行设计制作“分项报价表”，以下样表仅供参考，按需修改）

分项报价明细表

| 序号 | 品目名称 |  | 品牌 | 原产地及制造商 | 规格型号（详细技术指标） | 单价 | 数量 | 合价=单价*数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伴随货物、服务或工程项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价： |  | 小写 |  | ¥： |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  | 人民币： |  |  |  |  |  |

说明：1、单价、合价、总价最多保留两位小数。分项报价表作为“投标报价函”的报价依据，构成约束双方的合同内容，投标人如不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、品目名称、品牌、产地及制造商、规格型号必须和所投产品铭牌及彩页相符。

3、签署采购合同或者履约时不接受变更。否则按照提供虚假材料处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价，否则投标无效。

技术（服务）偏离表（固定格式）

| 采购文件需求 |  |  |  | 投标人响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 技术规格/指标 | 数量 | 数量 | 技术规格/指标 | 技术指标偏离情况 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“技术（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的技术标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的“*”条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

商务（服务）偏离表（固定格式）

| 序号 | 品目名称 | 采购文件要求 | 投标人响应 | 商务条款偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对采购文件要求填写的“商务（服务）偏离表”，按采购标的情况如实逐项详细填写。如完全响应采购文件要求，无“正偏离”或“负偏离”情况存在，则可以在偏离表中注明“无偏离，完全响应”承诺。如发现投标人提供的偏离情况承诺与响应文件中的商务标的不一致，有欺诈情况存在，其响应文件将作为非实质性响应，投标人应承担投标无效等完全责任。

2、“正偏离”或“负偏离”须提供证明文件、材料，并在“偏离情况”注明“正偏离”或“负偏离”，同时须标明在响应文件中的页数。

3、采购文件中的“*”条款未响应或不满足，视为非实质性响应，按无效投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

投标人声明及承诺（固定格式）

徐州工程学院招投标办公室：

本投标人响应徐州工程学院招投标办公室关于采购项目投标人资格条件的要求。

投标人郑重声明：本投标人明知且符合《中华人民共和国政府采购法》规定条件及招标文件明确的投标人资格条件，能够独立承担民事责任，自愿提交的文件证明资料均真实、合法、有效，能够诚实守信地履行投标人权利、义务。

投标人郑重承诺：本投标人对提交的资料文件的真实、合法性负责，如有虚假，承担一切法律责任；相关资格材料内容如有变动（包括名称变更、经营范围、年审记录等），将向徐州工程学院招投标办公室专门提出书面说明，如不提出，承担由此产生的一切后果及法律责任；本投标人完全响应采购项目的技术要求及商务条款，与采购项目实质性相符，并愿意承担可能产生的一切后果及法律责任；本投标人已知晓采购文件相关要求，愿意遵守相关规定。

特此声明

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

投标人安全服务承诺（固定格式）

我公司参加贵方组织的采购活动，郑重声明：我公司自觉遵守国家、上级主管部门和学校的有关规定，积极做好与项目相关的安全服务，预防和防止事故、案件的发生，保障学校财产和师生员工的生命安全。在参加该项目的采购活动中，执行以下承诺：

1、坚持“安全第一，预防为主”，遵守学校相关管理制度，遵守劳动纪律，听从指挥，自觉遵守各项安全操作规程，正确穿着、使用劳动防护用品，不违章操作，确保安全。

2、强化安全意识，加强相关人员的安全技术教育，做到持证上岗，按规定、按程序进行操作。

3、所有执行项目遵循双方约定的服务范围，对于可能造成危害的测试行为须获得承办单位的同意与认可，并在双方约定的可控范围内进行。在服务过程中，若发生极端情况，相关人员应会报警、会自救、会互救，立即上报进行解决。

4、保护学校财产，厉行节约，不以任何形式变卖、偷盗学校财产。

5、因我方提供的产品、施工、服务存在双方在验收过程中未发现的安全隐患而给学校造成损失的，我方承担一切责任。

6、本公司在服务中遵守承诺，如有违反，自愿接受处罚，并承担相应后果，负全部法律责任。

特此声明。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

（（近3年）近似项目业绩（设备搬运）合同（固定格式）

| 序号 | 用户名称（合同甲方名称） | 项目名称 | 与本次采购项目近似内容简要描述 | 合同有效金额（万元） | 合同签订日期 | 用户联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“近似项目”是指与本次采购一致或相近的同类货物/服务/工程；“合同有效金额”是指合同中与本次采购一致或相近的同类货物/服务/工程的金额。

2、响应文件中应付合同复印件（最多不超过5份业绩合同），按合同有效金额由高到低顺序排列装订，包括：合同首尾页、签字盖章页、合同金额页、产品（服务/工程）信息页。

3、投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年   月   日

投标报价函（固定格式）

致：徐州工程学院

1、根据已收到编号为“***”的徐州工程学院“***”的采购文件，我单位经踏勘现场并认真研究上述文件，完全响应采购文件要求，无质疑。

我方愿以人民币（大写）                （¥：      ）的投标总价按采购文件要求承包本项目采购范围内的全部货物/工程/服务内容。

2、我方承诺完全响应采购文件的所有条款。

3、如果我方中标，我方将按照采购文件的要求向贵方提交规定数额的履约保证金。

4、投标人对本项目的特别声明：

法人（或授权代理人）签章或加盖公章：

年  月  日

提醒：1、投标报价必须打印，手写无效。

2、投标人必须按“投标报价要求”及规定的格式进行报价。

# 第五部分  合同草案条款

说明：签订合同书应以采购文件、响应文件及其承诺、评审结果、中标通知书等为依据。

（一）投标人如对合同中的具体条款有异议，需在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见。

（二）投标人如对合同中的具体条款有异议，但是没有在响应文件（偏离表）中写明相应修改意见的，在中标后不得再以对合同具体条款有异议为由拒绝签订合同。

（三）投标人如对合同中的具体条款没有异议，请在中标后根据招响应文件实质性条款补充、完善合同相应条款内容。

（四）中标人应当自中标通知书发出之日起15日内按照采购文件确定的事项签订采购合同，最迟不得超过20日。如因中标人原因导致双方无法签订书面合同的，采购方有权取消中标人中标资格，并要求中标人依法承担法律责任。